|  |  |
| --- | --- |
| Принято на педагогическом совете  «18» сентября 2014 год  Протокол № 1 от 18 сентября 2014 год | «Утверждено»  Заведующая \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жукова Н.Б.  Приказ № 21 от 8 сентября 2014 год |

**Приложение №1**

**План мероприятий**

по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 16 «Теремок» городского округа город Октябрьский

Республики Башкортостан

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

**Задачи**:

* Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
* Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
* Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
* Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Целевая группа участников**: заведующая, старший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
* Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
* Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.  Утверждение положения о рабочей группе | сентябрь  2014 | Заведующая  Старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС.  Положение о рабочей группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования. | сентябрь  2014 | Заведующая  Старший воспитатель | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования» |
| 3 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами,  регулирующими введение ФГОС | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая  Старший воспитатель | Протоколы методических  совещаний |
| 4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования | По мере поступления материалов | Заведующая Старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 5 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение года | Рабочая группа | Протоколы и материалы семинаров |
| 6 | Участие педагогов в обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС» | В течение года | Старший воспитатель  Рабочая группа | Программы  семинаров |
| 7 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС | октябрь 2014  Обновление информации в течение года | Рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами |
| 8 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС | В течение года | воспитатели Старший воспитатель | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС. |
| 9 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | март-май 2015 год | Старший воспитатель  Воспитатели | Аналитическая справка |
| 11 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете |
| 12 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | декабрь -март 2015 год | Старший воспитатель  Заведующая | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 13 | Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования» | В течение года | Старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | В течение года в соответствии с планом | Старший воспитатель | Повышение квалификации педагогических работников |
| 15 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | В течение года | Заведующая Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года, по плану | Заведующая Старший воспитатель  Педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 17 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Старший воспитатель  Педагоги ДОУ | Планирование консультаций по запросам педагогов.  Выступления на родительских собраниях. |
| 18 | Участие педагогов ДОУ в районном методическом объединении , проведение НОД по использованию деятельностного подхода. | в течение года | Старший воспитатель | Изучение педагогами ДОУ деятельностного подхода в работе с дошкольниками  Конспекты НОД  Программа |
| 19 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | март 2015 | Старший воспитатель | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 20 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО). | апрель 2015 | Заведующая  Старший воспитатель | Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО. |
| 21 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | октябрь  2014 | Старший воспитатель | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |
| 22 | Круглый стол «Результаты, проблемы работы по введению ФГОС» с участием администрации и педагогов. | май 2015 | Старший воспитатель  Рабочая группа | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОУ по введению ФГОС ДО за 2014/2015 учебный год |
| 23 | Обеспечение соответствия нормативной базы организации требованиям ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующая Старший воспитатель | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ в свете введения ФГОС ДО. |
| 24 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | май  2015 | Руководитель творческой группы | Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний |
| 25 | Проектирование и разработка основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | В течение года | Заведующая Старший воспитатель | Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему |
| 26 | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | май  2015 | Заведующая Старший воспитатель | Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 – 15 учебный год  Протокол педагогического совета |
| 27 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОУ | В течение года | Творческая группа | Практико- ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы |
| 28 | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО. | В течение года | Заведующая Старший воспитатель  Педагоги ДОУ | Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ. |